## Лист3
від 15.08.2013 № 01-15/2389
Перелік загальноосвітніх навчальних закладів Великобурлуцького району Харківської області, облаштування внутрішніми туалетами яких фінансується у 2013 році за рахунок районного бюджету та спонсорських коштів
№ з/п | Найменування об’єкта, його місцезнаходження | Обсяг фінансування за рахунок, тис. грн. |  | Дати початку та закінчення робіт | Види робіт | Хід робіт | % виконання
|  | районного (міського) бюджету | спонсорських коштів
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Першогнилицький НВК |  | 25 | 01.05.2013-15.08.2013 | Поточний ремонт існуючих приміщень під туалети (ремонт приміщення, облаштування каналізаційної системи, встановлення санвузлової техніки) | Завершено облаштування внутрішнього туалету | 100
2 | Гниличанська ЗОШ I-III ступенів |  | 20.6 | 01.05.2013-15.08.2013 | Поточний ремонт існуючих внутрішніх туалетів (ремонт приміщення, заміна каналізаційної системи, заміна санвузлової техніки) | Завершено облаштування внутрішнього туалету | 100
3 | Рубленська ЗОШ I-III ступенів | 5 | 2 | 01.05.2013-15.08.2013 | Поточний ремонт існуючих внутрішніх туалетів (ремонт приміщення, заміна каналізаційної системи, заміна санвузлової техніки) | Завершено облаштування внутрішнього туалету | 100
4 | Хатнянська ЗОШ I-III ступенів |  | 10 | 01.05.2013-15.08.2013 | Поточний ремонт існуючих приміщень під туалети (ремонт приміщення, облаштування каналізаційної системи, встановлення санвузлової техніки) | Завершено облаштування внутрішнього туалету | 100
5 | Новоолександрівська ЗОШ I-III ступенів | 12 | 32 | 01.05.2013-15.08.2013 | Поточний ремонт існуючих приміщень під туалети (ремонт приміщення, облаштування каналізаційної системи, встановлення санвузлової техніки) | Завершено облаштування внутрішнього туалету | 100
6 | Шипуватська ЗОШ I-III ступенів | 18 | 44 | 01.05.2013-15.08.2013 | Поточний ремонт існуючих приміщень під туалети (ремонт приміщення, облаштування каналізаційної системи, встановлення санвузлової техніки) | Завершено облаштування внутрішнього туалету | 100
7 | Малобурлуцька ЗОШ I-II ступенів |  | 3.5 | 01.07.2013-15.08.2013 | Ремонт існуючих приміщень під туалети (влаштування каналізаційної системи, ремонт приміщення та встановлення санвузлової техніки) | Завершено облаштування внутрішнього туалету | 100
| ВСЬОГО: | 30 | 137.1 | - | - | - | -
Начальник відділу освіти І. В. Фірсов
Харченко ,5-48-47